## Sheet1
ردیف | عنوان | مستند تحویلی | خروجی فعالیت | مدت ( روز ) | ابزار | فعالیت تیم ارین
1 | تحلیل داده | فایل نمونه داده | گزارش وضعیت هر قلم ( گزارش تحلیلی ) گزارش کیفیت داده هر قلم گزارش ارتباط بین اقلام | 4 | ابزار های تحلیل داده python - excel -power bi | تهیه فایل نمونه اکسل فلت شده داده بررسی خروجی
2 | کار با git سازمان | رویه فعالیت با git سازمان | درج فراورده ها در Git سازمان | 1 | Git | دستور العمل استفاده از Git سازمان ایجاد repository برای هر نفر پایش وضعیت استفاده از Git اموزش اولیه Git
3 | ساخت شناسنامه داده | فایل نمونه داده | شناسنامه داده | 3 | ابزار های تحلیل داده python - excel -power bi | تهیه فایل نمونه اکسل فلت شده داده بررسی خروجی
4 | کار با sql | جدول نمونه رویه های درخواستی ( خروجیهای مورد نظر ) | رویه های select ها تحلیلی | 5 | oracle -Sql-Mysql | کنترل رویه های ساخته شده
5 | ارائه شناسنامه داده و مدل داده | این فعالیت توسط تیم ارین انجام می شود
6 | تدوین داستان داده | گزارشات نمونه و نیازهای کاربر | داستان داده | 3 | word | بررسی مستند خروجی
7 | تنظیم product backlog | گزارشات نمونه و نیازهای کاربر | product backlog | 3 | excel | بررسی مستند خروجی
7 | ارائه داستان داده - و product backlog و پایگاه ایجاد شده به همراه مدل داده در ابزار power bi | این فعالیت توسط تیم ارین انجام می شود
8 | ساخت داشبورد در محیط power bi | شناسنامه شاخص استوری داده | تولید داشبورد در ابزار power bi | 5 | power bi | تهیه شناسنامه شاخص تهیه استوری داده مرور خروجی ها ایجاد شده
9 | ارائه مدل پیش بینی / داده کاوی | این فعالیت توسط تیم ارین انجام می شود
10 | تحلیل و ساخت مدل داده کاوی | مدل پیش بینی به همراه داده | تولید مدل و تحلیل های لازم | 5 | python -power bi - oracle analytic | تهیه مستند نیاز تهیه داده اولیه training مرور خروجی ها ایجاد شده
7 | پایان دوره کاراموزی | مرور فعالیت ها و نقاط قوت و ضعف